## Акт исполнения МСГ
Приложение № 5
к приложению № 14
к договору № __________________
АКТ № _____
исполнения Месячного-суточного задания (форма)
г. _______________ | [5 empty] | «__» __________. 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – __________________________ действующий на основании доверенности доверен. № от , с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________действующий на основании ______________ , с другой стороны, составили настоящий Акт исполнения Месячно-недельного задания на _____ м-ц 20__г. согласно Приложению № 14 к Договору № _______ от "____" _________. 20__ г.,
Название работ | Кол-во по РД | Факт накопит. | Задание на месяц |  | Общее отставание месяца |  | Примечание / причины отклонений
|  |  | План с "__".___.__ г. по "___"___.__ г. | Факт с "__".___.__ г. по "___"___.__ г. | Объем | Дней (опционально)
Подрядчик |  |  | % | % | %
Титул
Марка
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
Марка
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
Титул
Марка
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
Работа, ед. изм
План сроков и объемов выполнения работ подтверждается следующим документом:
1. Месячно-суточное задание на ____________ м-ц 20__г.
Подписи сторон
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| ____________________ |  |  |  |  | ____________________
| «___» __________ 20__ г. |  |  |  |  | «___» __________ 20__ г.
| (дата) |  |  |  |  | (дата)
Примечание:
1. Примечание заполняется Заказчиком по итогам прошедшего месяца, по необходимости обсуждается с Подрядчиком
2. Общее оставание месяца рассчитывается на основании разницы выполненного объема и объема на месяц, далее расчитывается количество дней, требующихся для ликивидации отставания. Расчет на основании заложенной продолжительности в месячном задании на выполнение работы
3. Допускается выполнение работ вне плана, отражается в акте со знаком "*"
4. Если отставания нет - комментарий не требуется
5. Расчет "%" исполнения месячно-суточного графика производится как отношение суммы фактических сметных трудозатрат к плановым, при этом: - работы, выполненные вне плана участвуют расчете "%" исполнения месячно-суточного графика - работы, не выполненные по вине/причинам Заказчика, исключаются из расчета "%" исполнения месячно-суточного графика - работы, не выполненные по вине Подрядчика и проведенный расчет "%" исполнения месячно-суточного графика являются основанием для применения Заказчиком штрафных санкций в адрес Подрядчика
ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ:
ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
Наименование предприятия |  |  |  |  | Наименование предприятия
Должность |  |  |  |  | Должность
____________________________ФИО |  |  |  |  | _____________________________________ФИО
Образец