## План рабочих и техники
Приложение № 3
к Требованиям к графикам и формам отчетности
План мобилизации рабочих, механизаторов, линейных ИТР и техники
по объекту: «___________________________________________________________________________________________________»
__________________ (наименование объекта)
на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
Персонал |  | Всего численность | Н01 |  |  |  | Н02 |  |  |  | Н03 |  |  |  | Н04
|  |  | ИТР | Рабочие | Механизаторы | Итого на неделю | ИТР | Рабочие | Механизаторы | Итого на неделю | ИТР | Рабочие | Механизаторы | Итого на неделю | ИТР | Рабочие | Механизаторы | Итого на неделю
Проект |  | План
1 | Титул | План
2 | Титул | План
3 | Титул | План
4 | Титул | План
5 | Титул | План
6 | Титул | План
7 | Титул | План
8 | Титул | План
ВСЕГО ПЕРСОНАЛА по видам работ: |  | План
Общестроительные работы |  | План
Монтаж металлоконструкций |  | План
Механомонтажные работы |  | План
Окрасочные работы |  | План
Изоляционные работы |  | План
Электромонтажные работы |  | План
КИПиА, связь и сигнализация |  | План
Линенйные ИТР |  | План
Машины и механизмы * |  | Всего количество | Кол-во на неделю (Н01) |  |  |  | Кол-во на неделю (Н02) |  |  |  | Кол-во на неделю (Н03) |  |  |  | Кол-во на неделю (Н04)
Проект |  | План
1 | Буровая установка | План
2 | Сваебойная установка | План
3 | Экскаватор | План
4 | Кран | План
5 | Бульдозер/Погрузчик | План
6 | А/самосвал | План
7 | АГП | План
8 | Сварочный аппарат | План
9 | (Резерв) | План
ВСЕГО ТЕХНИКИ |  | План
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик
ООО «СИБУР Тобольск»
| ____________________ А.Ю. Усынин | [9 empty] | ____________________
доверен. № 8 от 01.01.2016 г.
Подписи сторон
|  | Заказчик | [8 empty] | Подрядчик
|  | ___________________ | [8 empty] | ___________________
|  | (подпись) | [8 empty] | (подпись)
|  | «___» __________ 20__ г. | [8 empty] | «___» __________ 20__ г.
|  | (дата) | [8 empty] | (дата)
Примечание:
1. Указывается состав основных машин и механизмов, требуемых для выполнения объемов в отчетном месяце согласно МСГ
ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ:
| ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК
| Наименование предприятия | [9 empty] | Наименование предприятия
| Должность | [9 empty] | Должность
| ____________________________ФИО | [9 empty] | _____________________________________ФИО
Образец