## СМР_ППНР
Вид работ в графике | Принадлежность к СМР, ПНР | Ед. | Требуемая степень детализации, график уровня 4 | Титул (следует избегать назначение титулов, распространяющихся на всю площадку, например, Подземные сети, Внутриплощадочные коммуникации и пр.) | Подтитул (например, секция эстакады) | Марка чертежа (например, КЖ) | Шифр чертежа РД (например, КЖ1) | Ревизия РД | Наименование элемента по спецификации (идентификатор, номенклатурный код) | Структура МК (напрмер, этажерка для оборудования) | Номер здания | Помещение (номер, наименование) | Отметка | Номер тестпакета | Номер изометрии трубопроводов | TAG оборудования/прибора | Тип оборудования/прибора | Тип изоляции (горячая, холодная, защита персонала и пр.) | TAG кабеля (из кабельного журнала) | Маршрут кабеля (из кабельного журнала) | Марка кабеля (из кабельного журнала, спецификации) | Система | Подсистема | Номер линии | Код среды | № Комплектной поставки | Привод ЗРА | Интерфейсные изометрии | Номер Подстанции/Контроллерной | TAG питающего шкафа/щита | TAG питающей кабельной линии | Номер сигнала | Наименование блокировки | Вид (РСУ/ПАЗ/последовательность) | Наименование параметра (температура, давление и т.д.)
изм.
Общестроительные работы
Земляные работы
Выемка грунта | СМР | м3 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Обратная засыпка | СМР | м3 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свайные работы
Погружение свай | СМР | шт | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Срезка голов свай | СМР | шт | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Буронабивные сваи | СМР | шт | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство фундаментов
Армирование | СМР | кг | Титул--->строительная зона--->участок--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бетонирование | СМР | м3 | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подбетонка | СМР | м3 | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство монолитного железобетона
Армирование | СМР | кг | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бетонирование | СМР | м3 | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство сборного железобетона
Устройство сборного железобетона | СМР | м3 | Титул--->подтитул--->тэг оборудования/номер здания/номер опоры/структура МК и др | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Приямки / Колодцы
Армирование | СМР | кг | Титул--->подтитул/ Система--->подсистема | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бетонирование | СМР | м3 | Титул--->подтитул/ Система--->подсистема | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Колодцы (сборные, металлические) | СМР | шт | Титул--->подтитул/ Система--->подсистема | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство железобетонной плиты перекрытия эстакады
Армирование | СМР | кг | Титул--->подтитул--->структура МК | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бетонирование | СМР | м3 | Титул--->подтитул--->структура МК | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дороги и мощение
Подготовка основания | СМР | м2 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Асфальтные дороги | СМР | м2 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Гравийная отсыпка | СМР | м2 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Мощение | СМР | м2 | Титул--->подтитул | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Архитектурные работы/Внутренняя отделка
Каменная кладка | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Оштукатуривание (стены, колонны, потолок) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Облицовка стен, колонн гипсокартонным листом | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Финишное покрытие стен, колонн (может быть разбивка по видам отделки: окраска, плитка, шпон, зеркало, и пр.) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цементная стяжка | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Внешняя изоляция (пароизоляция, гидроизоляция, теполизоляция и пр.; стены, кровля и пр.) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Внутренняя изоляция (шумоизолция, гидроизоляция и пр.; стены, пол, колонны, потолок и пр.) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Эпоксидное покрытие полов | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подвесной потолок | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Обшивка потолка ГКЛ | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Финишное покрытие потолка | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Гидроизоляция пола | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Финишное покрытие полов (может быть разбивка: окраска, плитка, напольная графика, линолеум, ПВХ плитки и пр.) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Окна | СМР | шт | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Двери | СМР | шт | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Перегородки (кирпичные, стеклянные, гипсокартонные и пр.) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Фальш пол | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Установка водостоков | СМР | м | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство "пирога" кровли | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Устройство ограждения кровли | СМР | м | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Металлоконструкции
Монтаж металлоконструкций
Монтаж первичных МК (все кроме перил, лестниц, площадок обслуживания, решетчатого настила) | СМР | т | Титул--->подтитул--->структура--->оси---> отметки--->с указанием связи с трубопроводами и кабельными линиями | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Монтаж вторичных МК (все кроме первичных) | СМР | т | Титул--->подтитул--->структура--->оси---> отметки--->с указанием связи с трубопроводами и кабельными линиями | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Огнезащита
Огнезащита (разделение на типы огнезащиты при необходимости) | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->структура--->оси---> отметки/конструктивные элементы здания/конструктивные элементы кабеленесущих систем/тэг оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Монтаж ограждающих конструкций/Внешняя отделка
Монтаж сэндвич-панелей | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Отделка зданий профилированным листом | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Монтаж кровельного листа | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изоляция | СМР | м2 | Титул--->подтитул--->здание | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подземный трубопровод
Колодцы сточных вод (приямки) | СМР | шт | Титул--->подтитул/Система--->подсистема | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подземные стальные сети | СМР | м | Титул--->подтитул/Система--->подсистема/--->привязка к колодцам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подземные пластиковые сети | СМР | м | Титул--->подтитул/Система--->подсистема/--->привязка к колодцам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Гидроиспытания подземных трубопроводов | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | Титул--->подтитул/Система--->подсистема/--->привязка к колодцам | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Надземный трубопровод
Монтаж
Монтаж трубопроводов по типу: технология/оборудование/пожаротушение/ВКУ/ОВКВ/тепло-пароспутники и тд (при необходимости отдельно выделять монтаж ЗРА) | СМР | д-д, м | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Гидравлические/Пневмо- испытания трубопровода | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Установка смесителей, сантех. приборов сетей водоснабжения | СМР | шт. | Титул--->подтитул--->здание--->комната | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Оборудование
Статическое оборудование
Монтаж | СМР | т | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы, связка с изоляцией | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Центровка и подливка | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Динамическое оборудование
Монтаж | СМР | т | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы, связка с изоляцией | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Центровка и подливка | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Комплектное оборудование
Монтаж | СМР | т | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и ВЫДЕЛЕНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ФИЗ ОБЪЕМОВ ВНУТРИ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Центровка и подливка | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и ВЫДЕЛЕНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ФИЗ ОБЪЕМОВ ВНУТРИ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Анализаторные
Монтаж | СМР | т | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Центровка и подливка | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изоляция и окраска
Изоляция
Изоляция оборудования | СМР | м2 | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изоляция трубопроводов
Изоляция трубопроводов | СМР | м2 | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изоляция ОВКВ
Изоляция воздуховодов | СМР | м2 | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изоляция трубопровода холодоснабжения | СМР | м2 | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Окраска
АКЗ трубопроводов | СМР | м2 | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКЗ опор трубопровода | СМР | м2 | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Опознавательная окраска трубопроводов и оборудования | СМР | м2 | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОВКВ
Отопление
Тёплый пол | СМР | м2 | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Радиаторы | СМР | шт | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Трубопроводы отопления | СМР | м | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Индивидуальный тепловой пункт | СМР | шт | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - |  | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды | СМР | м2/м | По титулам, подтитулам, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кондиционер | СМР | шт | По титулам/подтитулам, по тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Приточные установки | СМР | шт | По титулам/подтитулам, по тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вентиляторы | СМР | шт | По титулам/подтитулам, по тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Клапаны | СМР | шт | По титулам/подтитулам, по тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Электрика
Кабельный лоток электрика
Кабельный лоток электрика EM
Первичный кабельный лоток электрика EM | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вторичный кабельный лоток электрика EM | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток электрика ОВКВ | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток электрика освещения | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток электрика питание электрообогрев | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель электрика
Кабель электрика EM
Первичный кабель электрика EM | СМР | м | По ниткам (тэгам кабельных отрезков из кабельного журнала) в привязке к кабельному журналу, с указанием титулов, подсистем, связь с лотком через трассировку из кабельного журнала | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вторичный кабель электрика EM | СМР | м | По ниткам (тэгам кабельных отрезков из кабельного журнала) в привязке к кабельному журналу, с указанием титулов, подсистем, связь с лотком через трассировку из кабельного журнала | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель электрика ОВКВ | СМР | м | По ниткам (тэгам кабельных отрезков из кабельного журнала) в привязке к кабельному журналу, с указанием титулов, подсистем, связь с лотком через трассировку из кабельного журнала | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель электрика освещение | СМР | м | По ниткам (тэгам кабельных отрезков из кабельного журнала) в привязке к кабельному журналу, с указанием титулов, подсистем, связь с лотком через трассировку из кабельного журнала | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель электрика питание электрообогрев | СМР | м | По ниткам (тэгам кабельных отрезков из кабельного журнала) в привязке к кабельному журналу, с указанием титулов, подсистем, связь с лотком через трассировку из кабельного журнала | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля электрика
Расключение кабеля электрика EM
Расключение первичного кабеля электрика EM | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение вторичного кабеля электрика EM | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля электрика ОВКВ | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля электрика освещение | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля электрика электрообогрев | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля электрика питание электрообогрев | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Системы освещения
Заградительные огни | СМР | шт | В штуках с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Светильники | СМР | шт | В штуках с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панели освещения | СМР | шт | По тэгово с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Мачты освещения | СМР | шт | В штуках с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Уличные осветительные столбы | СМР | шт | В штуках с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Заземление
Заземление кабельных лотков | СМР | м | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Надземная полоса заземления | СМР | м | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Подземная полоса заземления | СМР | м | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Колодец заземления | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Заземлители | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Электрообогрев
Греющий кабель
Греющий кабель (оборудование, трубопроводы, водостоки и пр.) | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам, оборудованию с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики температуры | СМР | шт | По тэгово с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Местные распределительные панели | СМР | шт | По тэгово с привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Системы электропитания
Силовые розетки | СМР | шт | Титул--->подтитул--->здание--->комната, с указанием подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Катодная защита
Оборудование катодной защиты
Аноды катодной защиты | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Монтаж эталонного электрода | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Контрольно-измерительные колонки | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Трансформаторы выпрямители | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки | СМР | шт | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель катодной защиты | СМР | м | С привязкой к титулу, подтитулу, подсистемам | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Основное электрооборудование в подстанциях
Трансформаторы | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Шкафы | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панели | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Комплектные распределительные устройства | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Токоограничивающие реакторы | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИБП | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула (номера подстанции), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КИП
Кабельный лоток КИП
Кабельный лоток КИП AK
Первичный кабельный лоток КИП AK | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вторичный кабельный лоток КИП AK | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток система обнаружения пожара и газа | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток система сети и связи | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабельный лоток по оставшимся вспомогательным системам | СМР | м | По титулам/подтитулам с отнесением к структуре МК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель КИП
Кабель КИП AK
Первичный кабель КИП AK | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Вторичный кабель КИП AK | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель КИП система обнаружения пожара и газа | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель КИП система сети и связи | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель КИП ОВКВ | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кабель КИП по оставшимся вспомогательным системам | СМР | м | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля КИП
Расключение кабеля КИП AK
Расключение первичного кабеля КИП AK | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение вторичного кабеля КИП AK | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля КИП система обнаружения пожара и газа | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля КИП система сети и связи | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля КИП ОВКВ | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Расключение кабеля КИП по оставшимся вспомогательным системам | СМР | шт | По ниткам (тэгам отрезков кабеля) в привязке к кабельному журналу в привязке к распред коробкам, шкафам с указанием титулов, подтитулов, подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Оборудование КИП
Регулирующие клапаны | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Термореле | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики расхода | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики уровня | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики давления | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики температуры | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Врезаемые электронные датчики | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Врезаемые индикаторы | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Индикаторы уровня | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Переключатели уровня | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Манометр прямого действия | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Двухпозиционные пневматические клапаны | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Радиоизотопные приборы | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Автоматические клапаны понижения давления | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Специальные датчики уровня | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Датчики температуры, термогнезда | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Оборудование факела | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Охранная система и система связи | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы и места установки (номер тест пакета, изометрии, тэг оборудования и др) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Основное оборудование КИП в контроллерных, операторных |  |  | СМР
Шкафы | СМР | шт | По тэгово с указанием титула, подтитула (номера контроллерной/операторной), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панели | СМР | шт | По тэгово с указанием титула, подтитула (номера контроллерной/операторной), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИБП | СМР | шт | По тэгово с указанием титула, подтитула (номера контроллерной/операторной), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Оборудование серверов | СМР | шт | По тэгово с указанием титула, подтитула (номера контроллерной/операторной), подсистемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки
Распределительные коробки системы освещения | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки системы электрообогрева | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки системы электропитания | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки катодной защиты | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Распределительные коробки КИП | СМР | шт | По тэгово, с указанием титула, подтитула, подсистемы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Системы электроснабжения
Тестирование и проверка электрооборудования (КЛ, электродигатели, щиты, заземление, ИБП, электрообогрев и др.) | СМР | шт | По тэгово, с указанием систем, подсистем, титула, подтитула (номер подстанции) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Индивидуальные испытания электрооборудования (КЛ, электродигатели, щиты, ИБП, электрообогрев и др.) | ПНР | шт | По тэгово, с указанием систем, подсистем, титула, подтитула (номер подстанции) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексное опробование систем электроснабжения | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Системы автоматизации и КИПиА
Контурное тестирование систем автоматизации и КИПиА | ПНР | шт | номер сигнала - система/подсистема/титул/дисциплина/контур/прибор/подводящий кабель/место установки (тэг оборудования либо номер изометрии/линии) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | +
Функциональные тестирования систем автоматизации и КИПиА | ПНР | шт | наименование блокировки - система/подсистема/титул/наименование параметра (температура, давление и т.д.)/прибор/воздействие/вид (РСУ/ПАЗ/последовательность) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | +
Автономные испытания систем автоматизации и КИПиА | ПНР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексные испытания систем автоматизации и КИПиА | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Системы противопожарной защиты (ПС, F&G, АПТ и др.)
Проверка целостности систем противопожарной защиты | СМР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -
Контурное тестирование систем противопожарной защиты | ПНР | шт | номер сигнала - система/подсистема/титул/дисциплина/контур/прибор/подводящий кабель/место установки (тэг оборудования либо номер изометрии/линии) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | +
Функциональные тестирования систем противопожарной защиты | ПНР | шт | наименование блокировки - система/подсистема/титул/наименование параметра (температура, давление и т.д.)/прибор/воздействие/вид (РСУ/ПАЗ/последовательность) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | +
Индивидуальные испытания систем противопожарной защиты | ПНР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексные испытания систем противопожарной защиты | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Системы охраны (СКУД, ТСО, СОВ и др.)
Проверка целостности систем охраны | СМР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -
Контурное тестирование систем охраны | ПНР | шт | номер сигнала - система/подсистема/титул/дисциплина/контур/прибор/подводящий кабель/место установки (тэг оборудования либо номер изометрии/линии) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | +
Функциональные тестирования систем охраны | ПНР | шт | наименование блокировки - система/подсистема/титул/наименование параметра (температура, давление и т.д.)/прибор/воздействие/вид (РСУ/ПАЗ/последовательность) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | +
Индивидуальные испытания систем охраны | ПНР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексные испытания систем охраны | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Системы связи и телеком
Проверка целостности систем связи и телеком | СМР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -
Индивидуальные испытания систем связи и телеком | ПНР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексные испытания систем связи и телеком | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Системы ОВКВ
Гидро- и пневмоиспытания системы ОВКВ (включая тепловой эффект) | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До разработки подсистем - до изометрий в привязке к титулам, подтитулам/После разработки подсистем- до тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем (если БД по тестпакетам не готова, деталировка до уровня изометрий) | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Тестирование оборудования ОВКВ (включение, обкатка, проверка работоспособности) | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Аэродинамические испытания вентиляционных установок (настройка проектных режимов расхода воздуха) | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Индивидуальные испытания систем ОВКВ | ПНР | шт | По тэгово, с указанием подсистем | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
Комплексные испытания систем ОВКВ | ПНР | шт | Разбивка согласуется со службой ПНР Заказчика
Технологические системы (котельная, БОС, водоотведение и др.)
Труба
Водная промывка (очистка) | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Продувка паром (очистка) | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Продувка воздухом (очистка) | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Химическая очистка | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Калибровка Перепускных клапанов (ППК) | СМР | шт | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Обратная сборка | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Испытания на герметичность фланцевых соединений | СМР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Маслопромывка (для масляных систем оборудования) | ПНР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Инертизация | ПНР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Осушка | ПНР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Дополнительные испытания на герметичность | ПНР | м, ед подсистем, тест пакет | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Регулировка пружинных опор | СМР | шт | До тестпакетов в разрезе изометрий с указанием подсистем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Статическое оборудование (емкости, теплообменники и др.)
Осмотр внутренней полости | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Проверка центровки фланцев | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Обратная сборка статики | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Загрузка сыпучих материалов | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/тип реагента/описание материала/поставщик/ограничения по хранению | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Динамическое оборудование (насосы, компрессоры и др.)
Осмотр и подготовка | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Сборка фланцевых соединений | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Центровка | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Установка муфты | СМР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Первая заправка маслом | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Индивидуальные испытания динамического оборудования | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Котельное оборудование
Индивидуальные испытания (режимно-наладочные испытания) котельного оборудования | ПНР | шт | номер тэга - система/подсистема/титул/дисциплина (стат/дин оборудование)/комплектная поставка или нет (если да, указать номер)/тип оборудования/интерфейсные изометрии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | -
Оборудование ГПМ
Первичное техническое освидетельствование ГПМ | СМР | шт | по тэгам, по подсистемам, по системам | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* при формировании тест пакетов необходимо дополнительно учитывать следующие данные: в один тест пакет не должны попадать несколько подсистем, границы тест пакетов определять на основании конкретных единиц арматуры/фланцев, формировать тест пакеты по принципу минимального объема